## 様式１（指名競争入札）
様式１
令和６年度美郷町公共工事発注見通し
入札及び契約の方法 |  | （指名競争入札）
令和６年４月１日現在
番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 |  |  | 工事 種別 | 工事概要 | 発注予定時期 |  |  | 担当課 | 備考
1 | 令和6年度 3年災（5月豪雨1号箇所）奥地林道鳥の巣線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 12 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=63m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
2 | 令和6年度 4年災（台風14号1号箇所）奥地林道木浦谷線災害復旧工事 | 美郷町南郷鬼神野 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=33m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
3 | 令和6年度 4年災（台風14号7号箇所）奥地林道下渡川・日の平線災害復旧工事 | 美郷町南郷中渡川 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=72m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
4 | 令和6年度 4年災（台風14号9号箇所）奥地林道下渡川・日の平線災害復旧工事 | 美郷町南郷中渡川 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=49m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
5 | 令和6年度 4年災（台風14号1号箇所）その他林道月井谷線災害復旧工事 | 美郷町南郷鬼神野 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=231m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
6 | 令和6年度 4年災（台風14号1号箇所）その他林道五郎越・樫葉線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=25m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
7 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道笹の峠線災害復旧工事 | 美郷町南郷鬼神野 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=25m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
8 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道古畑線災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=38m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
9 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）その他林道古畑線災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=22m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
10 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道山草・山麦線災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=31m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
11 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道阿切線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=12m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
12 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）その他林道阿切線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=16m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
13 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道塚の原線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=16m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
14 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道南川谷線災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=13m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
15 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道小財谷線災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=9m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
16 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）その他林道小財谷線災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=23m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
17 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道空野・五郎ケ峠線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=22m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
18 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）奥地林道空野・五郎ケ峠線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=15m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
19 | 令和6年度 5年災（台風6号3号箇所）奥地林道空野・五郎ケ峠線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=151m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
20 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道渡川・大藪線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=43m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
21 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道熊路・荒木谷線災害復旧工事 | 美郷町南郷鬼神野 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=40m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
22 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道槇越線災害復旧工事 | 美郷町南郷水清谷 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=17m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
23 | 令和6年度 5年災（台風6号4号箇所）奥地林道宇目・須木線災害復旧工事 | 美郷町南郷鬼神野 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=56m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
24 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道松塚線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=16m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
25 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道平谷線線災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=56m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
26 | 令和6年度 過疎対策事業 林道 ヒタカズ線 舗装整備工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L60m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
27 | 令和6年度 過疎対策事業 林道 タニ線 舗装整備工事 | 美郷町北郷黒木 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=100m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
28 | 令和6年度 4年災（台風14号1号箇所）その他林道幸地線災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=15m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
29 | 令和6年度 4年災（台風14号2号箇所）奥地林道鳥の巣線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=118m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
30 | 令和6年度 4年災（台風14号1号箇所）その他林道六字線災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=12m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
31 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道山ノ口・五郎太線災害復旧工事 | 美郷町北郷入下 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=26m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
32 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）奥地林道山ノ口・五郎太線災害復旧工事 | 美郷町北郷入下 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=18m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
33 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）奥地林道和田越・南川線災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=18m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
34 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）奥地林道鳥の巣線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=74m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
35 | 令和6年度 5年災（台風6号3号箇所）奥地林道鳥の巣線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=14m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
36 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）奥地林道塩見谷・土々呂内線災害復旧工事 | 美郷町北郷入下 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=18m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
37 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道島戸線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=49m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
38 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道尾茂内線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=80m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
39 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）その他林道尾茂内線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 8 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=56m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
40 | 令和6年度 5年災（台風6号3号箇所）その他林道尾茂内線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=18m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
41 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道清水谷線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=11m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
42 | 令和6年度 5年災（台風6号2号箇所）その他林道笹陰線災害復旧工事 | 美郷町西郷小原 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=16m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
43 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道飯谷・谷久線災害復旧工事 | 美郷町北郷入下 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=18m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
44 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道峰地線災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=52m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
45 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道滝の内線災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=24m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
46 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道山須原線災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 8 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=66m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
47 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道立石線災害復旧工事 | 美郷町西郷立石 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=20m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
48 | 令和6年度 5年災（台風6号1号箇所）その他林道松ヶ下線災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L=20m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
49 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８２１号 一般町道 五色谷線道路災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１６m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
50 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１２７号 一般町道 平城・銀鏡線道路災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１６４m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
51 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８４２号、第９７５号 一般町道 武田之内・論出線 災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝８m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
52 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２０２号 ２級町道 又江の原・小田線道路災害復旧工事 | 美郷町南郷鬼神野 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１１m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
53 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２０５号 一般町道 木浦谷・平城線道路災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝６m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
54 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２０８号 一般町道 渡場瀬・杭谷線道路災害復旧工事 | 美郷町南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝７m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
55 | 令和６年度 5年災 公共土木災害 第１９１号 普通河川 木浦谷川河川災害復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝３４m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
56 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９３号 一般町道 七朗ヶ平線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝７m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
57 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９４号 一般町道 長野・浄水場線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝５８m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
58 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９５号 一般町道 論出・椎野線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１５２m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
59 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９６号 ２級町道 黒木・小黒木線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷黒木 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝９m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
60 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９７号 一般町道 椎野・中小屋線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝８m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
61 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２０３号 一般町道 矢作谷・八重線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１６m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
62 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２０６号 一般町道 中塚線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１０m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
63 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２０９号 一般町道 尾戸吐・尾戸線道路災害復旧工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１５m | 第 | 1 | 四半期 | 建設課
64 | 令和６年度 防災・安全交付金事業 １級町道 小黒木・山口原線 道路改良工事 | 美郷町北郷黒木 | 約 | 9 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝３６０m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
65 | 令和６年度 防災・安全交付金事業 １級町道 下角・秋元線 道路改良工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 8 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１８７m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
66 | 令和６年度 防災・安全交付金事業 一般町道 迫内・南風谷線（１） 道路改良工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 7 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝８０m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
67 | 令和６年度 防災・安全交付金事業 一般町道 迫内・南風谷線（２） 道路改良工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１５０m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
68 | 令和６年度 防災・安全交付金事業 一般町道 小八重・淸水岳線 法面補修工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４０m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
69 | 令和６年度 防災・安全交付金事業 １級町道 小川吐・尾沢橋線 法面補修工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝３５m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
70 | 令和６年度 道路メンテナンス事業 古城橋 橋梁補修工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | Ｎ＝１橋 | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
71 | 令和６年度 道路メンテナンス事業 小原橋 橋梁補修工事 | 美郷町西郷小原 | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | Ｎ＝１橋 | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
72 | 令和６年度 道路メンテナンス事業 粕野橋 橋梁撤去工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | Ｎ＝１橋 | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
73 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１３３号 一般町道 佐礼谷・清水岳線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝７８７．５m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
74 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１３７号 一般町道 佐礼谷・清水岳線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝６１．５m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
75 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８８号 一般町道 文字川・鼓原線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝６m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
76 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１２２号 ２級町道 山瀬橋・長崎線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝５４m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
77 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１２４号 ２級町道 山瀬橋・長崎線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２６m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
78 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１２５号 ２級町道 山瀬橋・長崎線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４８．９m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
79 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１２６号 ２級町道 山瀬橋・長崎線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１４０．５m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
80 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１１８号 普通河川 十合谷川 河川災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝５６m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
81 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第７１１号 一般町道 島戸・山瀬線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１５m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
82 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８３２号 一般町道 奥の畑2号線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
83 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８３４号 一般町道 小八重・清水岳線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２２．５m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
84 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８３５号 一般町道 小八重・中尾線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２８m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
85 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第８３６号 一般町道 神門原・越ノ後2号線道路災害復旧工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝８m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
86 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第１２３号 ２級町道 山瀬橋・長崎線(2工区) 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４９m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
87 | 令和６年度 ４年災 公共土木災害 第136号 一般町道 佐礼谷・清水岳線(2工区) 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１３．８m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
88 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９２号 一般町道 日ケ隠・鳥の巣線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝８m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
89 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第１９９号 一般町道 大久保・高崎線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝７m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
90 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２１０号 一般町道 下山瀬・山瀬線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 10 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２３６．７m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
91 | 令和６年度 ５年災 公共土木災害 第２１３号 一般町道 佐礼谷・清水岳線 道路災害復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２７m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
92 | 令和6年度（5年災）農地・農業用施設災害復旧事業 鳥の巣地区431-3,1010農地・用水路復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝３０m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
93 | 令和6年度（5年災）農地・農業用施設災害復旧事業 尾佐渡地区431-5,1009農地・農道復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１６m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
94 | 令和6年度（5年災）農地・農業用施設災害復旧事業 島戸地区431-10,1018農地・農道復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 5 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２１m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
95 | 令和6年度（5年災）農業用施設災害復旧事業 尾茂内地区431-1008頭首工復旧工事 | 美郷町西郷山三ヶ | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４２m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
96 | 令和6年度（5年災）農業用施設災害復旧事業 門田地区431-1002,1003農道復旧工事 | 美郷町南郷上渡川 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４２m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
97 | 令和6年度（5年災）農業用施設災害復旧事業 平谷地区431-1016排水路復旧工事 | 美郷町南郷中渡川 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
98 | 令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 椿原2期地区 農業用管水路改修工事 | 美郷町北郷入下 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２００m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
99 | 令和6年度 農地耕作条件改善 坂本地区 農地整備工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 8 | ヶ月 | 土木一式工事 | 面積Ａ＝２．０ha | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
100 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-3原良地区 農地復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２７m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
101 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-15板木地区 農地復旧工事 | 美郷町北郷宇納間地区 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝４４m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
102 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-20上野原1号地区 農地復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１２m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
103 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-29八重ケ倉地区 農地復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１８m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
104 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-1016奥の畑地区 農道復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝８m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
105 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-1017若宮1地区 農道復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝９m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
106 | 令和6年度 4年災 農地災害復旧事業 431-1018上野原2地区 農道復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝３９m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
107 | 令和6年度 ５年災 農地災害復旧事業 431-6田谷地区 農地復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１０m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
108 | 令和6年度 ５年災 農地災害復旧事業 431-1017若宮向地区 農道復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝２７m | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
109 | 令和6年度 ５年災 農業用施設災害復旧事業 431-7田谷地区 農地復旧工事 | 美郷町西郷田代地区 | 約 | 3 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１４m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
110 | 令和６年度休廃止鉱山鉱害防止事業 速日鉱山施設原水導水管改修工事 | 美郷町北郷宇納間地区 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | 延長L＝１００m | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
111 | 令和６年度休廃止鉱山鉱害防止事業 速日鉱山施設フィルタープレス機等取替工事 | 美郷町北郷宇納間地区 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | N=１式 | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
112 | 令和６年度休廃止鉱山鉱害防止事業 速日鉱山施設消石灰ホッパースクリューダ取替工事 | 美郷町北郷宇納間地区 | 約 | 4 | ヶ月 | 土木一式工事 | N=１式 | 第 | 3 | 四半期 | 建設課
113 | 令和５年度 美郷町公営住宅ストック総合改善事業 愛宕団地改修工事 | 美郷町西郷田代 | 約 | 4 | ヶ月 | 建築一式工事 | １棟１戸 内装改修工事 | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
114 | 令和５年度 美郷町公営住宅ストック総合改善事業 甲田団地改修工事 | 美郷町北郷宇納間 | 約 | 4 | ヶ月 | 建築一式工事 | １棟１戸 屋根・外壁改修工事 | 第 | 2 | 四半期 | 建設課
115 | 令和6年度 町単独事業 美郷町ケーブルテレビセンター放送系設備更新工事 | 東臼杵郡美郷町 (北郷CATVセンター、西郷、南郷、山瀬CATVセンター) | 約 | 7 | ヶ月 | 電気通信工事 | 各CATVセンターの放送系機器の入替工事 | 第 | 1 | 四半期 | 企画情報課
116 | 令和6年度 町単独事業 美郷レイクランド男湯系統ろ過タンク更新工事 | 美郷町西郷田代5812-1 | 約 | 6 | ヶ月 | 管工事 | FRP製大型ろ過タンク90型：1基 FRP製大型ろ過タンク60型：1基 | 第 | 1 | 四半期 | 企画情報課
117 | 令和6年度 町単独事業 美郷レイクランド施設内空調改良更新工事 | 美郷町西郷田代5812-1 | 約 | 3 | ヶ月 | 管工事 | 一式 | 第 | 1 | 四半期 | 企画情報課
118 | 令和6年度 町単独事業 美郷レイクランドコテージ玄関及び浴室壁材改修工事 | 美郷町西郷田代5812-1 | 約 | 3 | ヶ月 | 建築一式 | コテージ4棟分：1式 | 第 | 1 | 四半期 | 企画情報課
119 | 令和6年度 町単独事業 美郷レイクランドコテージ塗装改修工事 | 美郷町西郷田代5812-1 | 約 | 3 | ヶ月 | 塗装工事 | コテージ4棟分 | 第 | 1 | 四半期 | 企画情報課
120 | 令和6年度電源立地地域対策交付金事業和田地区導水管布設替工事 | 西郷田代 | 約 | 6 | ヶ月 | 土木一式工事 | 導水管布設替工事 | 第 | 2 | 四半期 | 町民生活課
121 | 町単独事業北郷保健センターエアコン改修工事 | 美郷町北郷宇納間440番地 | 約 | 2 | ヶ月 | 管工事 | エアコン設置 ８箇所 | 第 | 1 | 四半期 | 健康福祉課
122 | 令和6年度 町単 教職員住宅改修工事 | 北郷宇納間 他 | 約 | 4 | ヶ月 | 建築 | 住宅内部・屋根改修 | 第 | 2 | 四半期 | 教育課
123 | 令和6年度 町単 南郷農林業トレーニングセンター屋根防水工事 | 南郷神門 | 約 | 3 | ヶ月 | 防水 | 屋根防水補修 | 第 | 1 | 四半期 | 教育課
124 | (仮称)スカイロッジ銀河村 トイレ棟改修工事 | 美郷町北郷中小屋 | 約 | 2 | ヶ月 | 大工 | トイレ洋式化工事、照明LED化工事、建具工事 | 第 | 1 | 四半期 | 北郷地域課
記入上の注意事項
1 | 入札及び契約の方法は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の別を記載する。
2 | 工事名称は、工区番号、具体的な工事名を記載する。
3 | 工事場所は、区域若しくは字名を記載する。
4 | 工事期間は、工期を約何か月として記載する。
5 | 工事種別は、建設業法上の２９工種を記載する。
6 | 工事概要は、規模、施工概要などを記載する。
7 | 発注予定時期は、４半期区分で記載する。

## 様式１ (一般競争入札)
様式１
令和６年度美郷町公共工事発注見通し
入札及び契約の方法 |  | （一般競争入札）
令和６年４月１日現在
番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 |  | 工事 種別 | 工事概要 | 発注予定時期 |  | 担当課 | 備考
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
|  |  | 約 | ヶ月 |  |  | 第 | 四半期
記入上の注意事項
1 | 入札及び契約の方法は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の別を記載する。
2 | 工事名称は、工区番号、具体的な工事名を記載する。
3 | 工事場所は、区域若しくは字名を記載する。
4 | 工事期間は、工期を約何か月として記載する。
5 | 工事種別は、建設業法上の２９工種を記載する。
6 | 工事概要は、規模、施工概要などを記載する。
7 | 発注予定時期は、４半期区分で記載する。
無し

## 様式１ (随意契約)
様式１
令和６年度美郷町公共工事発注見通し
入札及び契約の方法 |  | （随意契約）
令和６年４月１日現在
番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工 期 |  |  | 工事 種別 | 工事概要 | 発注予定時期 |  |  | 担当課 | 備考
1 | 令和６年度町単独事業 上渡川浄水場２系膜モジュール更新工事 | 南郷上渡川 | 約 | 6 | ヶ月 | 水道施設工事 | 膜モジュール更新工事 | 第 | 2 | 四半期 | 町民生活課
2 | 令和６年度 美郷町防災行政無線（同報系）再整備事業 | 美郷町西郷地区・北郷地区 | 約 | 9 | ヶ月 | 電気通信工事 | 親局・中継局・戸別受信機 （プロポーザル方式により選定） | 第 | 1 | 四半期 | 総務課
3 | 南郷地区遊具施設整備工事 | 南郷運動公園（予定地） | 約 | 5 | ヶ月 | 造園工事 | プロポザール方式による遊具整備 | 第 | 2 | 四半期 | 南郷地域課
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
|  |  | 約 |  | ヶ月 |  |  | 第 |  | 四半期
記入上の注意事項
1 | 入札及び契約の方法は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の別を記載する。
2 | 工事名称は、工区番号、具体的な工事名を記載する。
3 | 工事場所は、区域若しくは字名を記載する。
4 | 工事期間は、工期を約何か月として記載する。
5 | 工事種別は、建設業法上の２９工種を記載する。
6 | 工事概要は、規模、施工概要などを記載する。
7 | 発注予定時期は、４半期区分で記載する。